PARCIAL DE LABORATORIO I

Apellido y Nombre:

División:

Modalidad:

### CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Claridad y precisión conceptual en las explicaciones y justificaciones que se desarrollen.

- Utilización de la terminología específica.

- Argumentación pertinente para resolver situaciones prácticas del ejercicio profesional.

MODALIDAD: Trabajo grupal.

CONDICIONES DE PRESENTACIÓN

Enviar el examen parcial en formato .docx a través de la plataforma Teams desde la sección tareas en la fecha estipulada.

El documento deberá ser escrito con Letra Arial 12 - interlineado 1.5 - alineación del texto justificado.

El docente, dentro de los plazos establecidos, procederá a corregir y realizar las devoluciones pertinentes a través de la tarea.

CONDICIONES DE APROBACIÓN

Para aprobar el examen parcial, el alumno deberá alcanzar el 60% del rendimiento esperado, en una escala de 1 a 100

| Porcentaje | 60-65 | 66-71 | 72-77 | 78-83 | 84-89 | 90-95 | 96-100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calificación | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

El grupo deberá confeccionar un único documento de proyecto que integre todos los artefactos solicitados a continuación. El documento debe incluir: portada con nombre del proyecto, integrantes y fecha; tabla de contenidos; numeración de páginas; y los entregables organizados con títulos numerados en el orden indicado. Los artefactos deben ser coherentes entre sí y referirse exclusivamente al mismo proyecto.

- Descripción del proyecto

Antes de completar cualquier parte del parcial, el grupo debe definir el proyecto sobre el que trabajará. Puede ser el proyecto de clase o uno que el docente asigne. Una vez definido, todos los artefactos deben referirse exclusivamente a ese proyecto.

## Datos del proyecto

| Campo | Descripción esperada |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | Nombre completo y representativo del sistema o producto a desarrollar. |
| Descripción general | 2 a 4 oraciones que expliquen el contexto, el problema que resuelve y el usuario destinatario. |
| Equipo del proyecto | Nombre y rol de cada integrante del grupo (PM, analista, diseñador, desarrollador, etc.). |
| Plazo estimado | Duración total del proyecto en semanas o meses. |
| Tecnología principal | Plataforma, lenguaje o stack tecnológico que utilizará el proyecto. |
| Cliente / usuario objetivo | Quién usará el producto final y en qué contexto. |

## Alcance del Producto vs. Alcance del Proyecto

Completar la siguiente tabla diferenciando ambas dimensiones del alcance para su proyecto específico. No copiar los ejemplos de clase; usar la realidad del propio proyecto.

| ALCANCE DEL PRODUCTO | ALCANCE DEL PROYECTO |
| --- | --- |

## Supuestos y Limitaciones

Identificar al menos 4 supuestos y 4 limitaciones del proyecto. Recordar: los supuestos se verifican; las limitaciones se respetan.

| SUPUESTOS (se asumen verdaderos, pero deben verificarse) | LIMITACIONES (restricciones reales que no se pueden cambiar) |
| --- | --- |
| 1. | 1. |
| 2. | 2. |
| 3. | 3. |
| 4. | 4. |

# Parte 1 — WBS: Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)

La WBS debe representar el 100% del trabajo del proyecto. Cada nodo hoja es un Paquete de Trabajo (PT): asignable a una persona y verificable como hecho/no hecho. La WBS no tiene fechas ni duraciones — solo descompone entregables.

Requisitos mínimos — Parte 1

• Árbol con al menos 3 niveles de descomposición (Nivel 0: proyecto / Nivel 1: bloques / Nivel 2: entregables / Nivel 3: PT).

• Mínimo 6 bloques de Nivel 1, incluyendo siempre 'Gestión del Proyecto'.

• Mínimo 12 Paquetes de Trabajo (hojas del árbol).

• Todos los PT con nombre en forma de sustantivo-entregable: ej. 'Documento de requisitos aprobado', NO 'Hacer reunión'.

• Verificar la Regla del 100%: la suma de los PT cubre todo el trabajo, sin superposición.

## 1.1  Árbol WBS

Construir el árbol completo del proyecto. Presentarlo como tabla jerárquica o esquema de texto indentado — NO como imagen ni captura de pantalla. A continuación se muestra la estructura esperada con identificadores de ejemplo:

| X.0 | [Nombre del Proyecto] |
| --- | --- |
| X.1 | Gestión del Proyecto |
| X.1.1 | Acta de constitución |
| X.1.2 | Plan de gestión del proyecto |
| X.1.3 | ▪ [PT] Informes de seguimiento |
| X.1.4 | ▪ [PT] Cierre formal del proyecto |
| X.2 | Requisitos |
| X.2.1 | Relevamiento de necesidades |
| X.2.2 | ▪ [PT] Documento de requisitos aprobado |
| X.3 | Diseño |
| X.3.1 | Diseño de interfaz |
| X.3.1.1 | ▪ [PT] Wireframes aprobados |
| X.3.2 | Diseño de arquitectura |
| X.3.2.1 | ▪ [PT] Diagrama de base de datos |
| X.4 | Desarrollo |
| X.4.1 | Módulo A |
| X.4.1.1 | ▪ [PT] Módulo A funcionando y probado |
| X.4.2 | Módulo B |
| X.4.2.1 | ▪ [PT] Módulo B funcionando y probado |
| X.5 | Pruebas |
| X.5.1 | ▪ [PT] Informe de testing funcional |
| X.5.2 | ▪ [PT] Informe de pruebas de aceptación (UAT) |
| X.6 | Despliegue |
| X.6.1 | ▪ [PT] Sistema instalado y configurado en producción |
| X.6.2 | ▪ [PT] Manual de usuario entregado |
| X.6.3 | ▪ [PT] Capacitación realizada al equipo del cliente |

El árbol de ejemplo es solo orientativo. El grupo debe construir su propio árbol adaptado al proyecto elegido, reemplazando todos los identificadores X.X y todos los nombres de ejemplo.

## 1.2  Fichas de Paquetes de Trabajo

Completar una ficha por cada PT (hoja del árbol). Los campos mínimos son: nombre, entregable concreto, responsable asignado, duración estimada en horas y criterio de completitud. A continuación se muestra la estructura de la ficha:

| FICHA DE PAQUETE DE TRABAJO — (una por cada PT) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Código WBS | Ej.: X.3.2.1 | Nombre del PT | Ej.: Wireframes aprobados |
| Entregable concreto | Qué artefacto tangible y verificable produce este PT. |  |  |
| Responsable | Nombre y rol (una persona). | Duración estimada | En horas/hombre. Rango: 8–80 hs. |
| Criterio de completitud | ¿Cómo sabemos que está listo? Respuesta sí/no, sin margen de interpretación. |  |  |

# Parte 2 — Lista de Actividades

La Lista de Actividades desglosa cada Paquete de Trabajo del WBS en acciones ejecutables. Es el puente entre el WBS y el cronograma (Gantt). Cada actividad tiene un responsable único, una duración estimada y una relación de precedencia.

Requisitos mínimos — Parte 2

• Mínimo 20 actividades en total, distribuidas en al menos 5 PT diferentes.

• Mínimo 3 actividades por PT elegido.

• Todos los campos obligatorios completos: código, nombre con verbo de acción, precedencia, duración y responsable.

• Las actividades de gestión (reuniones, informes, seguimiento) deben estar incluidas.

• El código de cada actividad hereda el del PT padre y agrega un nivel más (ej.: si el PT es X.3.1, las actividades son X.3.1.1, X.3.1.2, etc.).

| Código | Nombre de la actividad (verbo de acción + objeto) | Prec. | Duración | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X.X.X.X.1 | Ej.: Elaborar documento de requisitos iniciales | — | 12 hs | Nombre / Rol |
| X.X.X.X.2 | Ej.: Validar requisitos con el cliente | X.X.X.X.1 | 4 hs | Nombre / Rol |
| X.X.X.X.3 | Ej.: Incorporar observaciones del cliente al documento | X.X.X.X.2 | 6 hs | Nombre / Rol |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| (≥ 20 filas en total) |  |  |  |  |

Errores frecuentes que reducen la calificación

✗ Actividad = nombre del PT padre (ej.: 'X.3.1 Diseño de interfaz' como actividad — eso es el PT, no la actividad).

✗ Nombre sin verbo de acción (ej.: 'Login' en vez de 'Implementar pantalla de login').

✗ Responsable colectivo: 'el equipo'. Cada actividad tiene un responsable individual.

✗ Duración 0 hs o en blanco.

✗ Precedencia vacía cuando la actividad no es la primera de la secuencia.

✗ Actividades sin trazabilidad al WBS (código que no corresponde a ningún PT del árbol).

# Parte 3 — Diccionario de Actividades

El Diccionario de Actividades es el complemento de la Lista. Si la Lista es el índice, el Diccionario es el contenido completo. Cada ficha cierra la ambigüedad sobre qué incluye cada actividad, qué produce, quién lo verifica y bajo qué supuestos.

Requisitos mínimos — Parte 3

• 6 fichas completas de actividades de la Lista de Actividades de la Parte 2.

• Las 6 actividades deben ser de ramas diferentes del WBS — no del mismo bloque.

• Descripción: mínimo 3 oraciones con especificidad técnica; indica qué incluye Y qué NO incluye.

• Criterio de completitud: verificable sí/no. Prohibido: 'cuando funcione bien', 'cuando esté listo'.

• Supuestos: siempre hay supuestos. Si el grupo no los ve, los está omitiendo.

## Plantilla de ficha — repetir una por cada actividad elegida

| FICHA DE ACTIVIDAD — DICCIONARIO |  |
| --- | --- |
| Código y nombre | Ej.: X.4.1.1 — Implementar pantalla de registro de usuarios |
| PT padre (WBS) | Ej.: X.4.1 — Módulo de Registro |
| Descripción | Qué incluye exactamente, qué produce y qué NO incluye. Mínimo 3 oraciones con especificidad técnica. |
| Entregable | Archivo, código, documento o artefacto concreto que produce esta actividad. |
| Criterio de completitud | Cómo se verifica que está terminada. Debe ser sí/no, sin margen de interpretación. |
| Supuestos | Qué se asume como verdadero para ejecutar la actividad tal como está descripta. |
| Recursos necesarios | Persona concreta + horas estimadas + herramientas o accesos requeridos. |